## Slide 1: Planning 2024 actualisatie Huisvestingsverordening versie 27 maart 2025
3de kwartaal 2024
2de kwartaal 2024
Mededeling: verdere uitwerking nodig voor ter inzagelegging
AB 18 december ‘24
Opstellen concept huisvestingsverordening
1ste kwartaal 2024
4de kwartaal 2024
Informeren: actualisatie HVV, planning. Besluiten: betaalbare koop
AB 26 juni ‘24
CIE 15 mei ‘24
Informeren: voorleggen PvA, planning. Adviseren: betaalbare koop
Derde bespreking HVV
Tweede bespreking HVV, inhoudelijke advisering
CIE 18 september ‘24
BCIE 6 december ‘24
BCIE 13 september ‘24
BCIE 7 juni ‘24
DB 28 maart ‘24
Informeren proces en inhoud actualisatie
DB 30 mei ‘24
Bespreken PvA actualisatie HVV, voorbereiden AB 26/6

## Slide 2: Planning 2025 actualisatie Huisvestingsverordening versie 27 maart 2025
2de kwartaal 2025
Inspraak 1/4 t/m 27/6
Implementatietermijn
1ste kwartaal 2025
Besluit over vaststelling HVV
AB 29 oktober
CIE 17 september
Adviseren DB over voorleggen NvB, HVV aan AB
3de kwartaal 2025
4de kwartaal 2025
Besluitvorming
Advies Middenhuur + ter inzagelegging
CIE 19 februari
Besluit over NvB, HVV voorleggen aan AB ter vaststelling
DB 25 september
Regionale Raadsinformatieavond
Informeren over proces/inhoud + optie voor individuele presentatie in de raad door Holland Rijnland (op aanvraag)
April/mei/juni
Besluit over ter inzagelegging
DB 31 maart
Opstellen concept HVV
CIE 15 mei
Bespreken tussenstand zienswijzeperiode

## Slide 3: Planning 2026 actualisatie Huisvestingsverordening versie 19 november 2024
2de kwartaal 2026
1ste kwartaal 2026
HVV: Huisvestingsverordening
NvB: Nota van Beantwoording
3de kwartaal 2026
4de kwartaal 2026
1 januari ‘26
Inwerkingtreding HVV 2026
Jaarverslag Huren in Holland Rijnland
Mei/juni ‘26
Evaluatie nieuwe bepalingen Huisvestingsverordening 2024
BCIE/CIE september ‘26
Informeren evaluatie bepalingen HVV
2024: aanleiding aanpassing + opnieuw actualisatie HVV?